## Registre
Registre des risques - Secuvia 4SYSE ¦ Adam & Dhaker ¦ 20/04/2026
ID | Vulnérabilité | Description | Impact C | Impact I | Impact A | Probabilité (1-5) | Impact (1-5) | Criticité | CVSS v3.1 | Action corrective | Owner | Échéance | Indicateur de succès | Statut
A2 | ADCS ESC1 - Template vulnérable | Le template VulnTemplate permet à tout user authentifié de demander un certificat au nom d'un Domain Admin (flag ENROLLEE_SUPPLIES_SUBJECT). Compromission totale du domaine en 30 secondes. | H | H | H | 4 | 5 | CRITIQUE | 9.8 | Désactiver le flag ENROLLEE_SUPPLIES_SUBJECT ; restreindre les permissions d'enrôlement au strict nécessaire ; activer l'approbation CA Manager. | Adam | S1 | certipy find -vulnerable ne liste plus le template | À faire
A1 | Kerberoasting - 3 comptes SPN faibles | 3 comptes de service (svc_sql, svc_backup, svc_web) ont des SPN avec mots de passe faibles (Summer2024, etc.) craquables en moins d'une minute avec rockyou.txt. | H | H | N | 5 | 4 | CRITIQUE | 8.1 | Rotation immédiate des mots de passe (25+ chars aléatoires) ; migration vers gMSA ; désactiver RC4 pour ces comptes ; activer règle SIGMA EventID 4769. | Adam | S1 | hashcat -m 13100 ne crack plus en < 24h | À faire
A4 | Pas de tiering administratif | Les 3 Domain Admins (da1/da2/da3) sont utilisables sur tous les postes. Compromission d'un poste = risque d'obtention de hash DA via Mimikatz / Pass-the-Hash. | H | H | M | 4 | 5 | CRITIQUE | 7.5 | Créer OU Tier-0 / Tier-1 / Tier-2 ; GPO 'Deny logon locally' croisées ; comptes admin dédiés par tier ; Protected Users group ; LAPS sur postes. | Adam | S2 | Get-ADGroupMember affiche uniquement comptes DA en T0 | À faire
TLS1 | LDAPS sans certificat | Le port 636 est ouvert mais ne présente aucun certificat (no peer certificate). Les clients LDAP tombent en LDAP simple (389) transmettant les credentials en clair. | H | N | N | 4 | 4 | HAUT | 7.5 | Enrôlement automatique via ADCS (template Kerberos Authentication) ; ou certificat Microsoft PKI ; redémarrer NTDS après installation. | Dhaker | S1 | testssl.sh 10.10.10.10:636 retourne TLS 1.2/1.3 + certificat valide | À faire
A5 | Absence de journalisation centralisée | Aucun SIEM ni journalisation centralisée. Impossibilité de détecter attaques en cours (Kerberoast, ADCS abuse) ou de corréler des événements. | M | M | L | 5 | 3 | HAUT | 7.5 | Déployer SIEM ELK (fait) ; configurer WEF côté DC ; rsyslog sur serveurs Linux ; écrire 5 règles SIGMA ; dashboards Kibana par domaine. | Dhaker | S2 | Kibana reçoit > 100 événements Windows par heure | En cours
A3 | Zone transfer DNS ouvert | La zone secuvia.local est exfiltrable par un simple dig AXFR. 21 records révélés (SRV, A, SOA) permettant la cartographie complète du domaine. | M | N | N | 5 | 3 | HAUT | 5.3 | Restreindre AXFR aux seuls NS listés : Set-DnsServerPrimaryZone -SecureSecondaries TransferToZoneNameServer. | Dhaker | S1 | dig AXFR @DC secuvia.local retourne 'Transfer failed' | À faire
TLS2 | LDAP en clair sur port 389 | LDAP (port 389) accepte les binds en clair. Les credentials AD transitent sans chiffrement, exploitable par simple écoute réseau (Wireshark). | M | N | N | 4 | 3 | HAUT | 6.5 | Forcer le signing LDAP (registre Windows) ; désactiver LDAP simple bind sans TLS ; migrer tous les clients vers LDAPS. | Dhaker | M1 | RejectNullBinds=1 + LDAP simple bind refuse les connexions non signées | À faire
NET1 | WinRM HTTP non chiffré | Le port 5985 (WinRM HTTP) est ouvert sans TLS. Les sessions d'administration transmettent credentials en clair sur le réseau. | H | N | N | 3 | 4 | HAUT | 6.1 | Activer WinRM HTTPS (port 5986) avec certificat valide ; désactiver listener HTTP ; restreindre via GPO aux admins T1. | Adam | M1 | nmap : port 5985 closed, port 5986 avec TLS | À faire
DHCP1 | DHCP sans snooping | Aucun DHCP snooping côté switches. Un rogue DHCP server peut répondre aux clients et détourner le trafic (MITM). | M | M | L | 3 | 3 | MOYEN | 5.5 | Configurer DHCP snooping sur switches (IOS: ip dhcp snooping) ; définir ports trusted (uplinks) ; activer DAI (Dynamic ARP Inspection). | Dhaker | M2 | Rogue DHCP ne répond plus (test Responder) | À faire
NET2 | Surface d'attaque large sur DC | 17 ports ouverts sur DC01 (RPC dynamiques 49664-49716 inclus). Surface d'attaque étendue, difficile à filtrer depuis l'extérieur. | M | N | N | 3 | 3 | MOYEN | 5 | Restreindre RPC dynamiques via firewall Windows (plage réduite) ; segmenter DC sur VLAN dédié ; limiter accès admin aux seuls bastions. | Adam | M3 | nmap depuis le LAN utilisateur : ports RPC filtered | À faire
Légende : | C = Confidentialité ¦ I = Intégrité ¦ A = Disponibilité (H = Haut, M = Moyen, L = Faible, N = Nul)
Échéance : | S1 = Semaine 1 ¦ S2 = Semaine 2 ¦ M1 = Mois 1 ¦ M2 = Mois 2 ¦ M3 = Mois 3
Owner : | Adam = AD / ADCS / Tiering / Kerberoast ¦ Dhaker = DNS / TLS / Nmap / SIEM / SIGMA

## Plan_90j
Plan d'actions 90 jours - Secuvia 4SYSE
QUICK WINS (Semaines 1-2) - Effort faible, impact fort
# | Action | Objectif / Détails | Effort (j-h) | CVSS | Dépendances | Owner | KPI de succès
QW1 | Restreindre zone transfer DNS | Set-DnsServerPrimaryZone -SecureSecondaries TransferToZoneNameServer sur tous les DC. Traite la vuln A3. | 0.5 | 5.3 | Aucune | Dhaker | dig AXFR retourne 'Transfer failed'
QW2 | Désactiver template ADCS ESC1 | Retirer flag ENROLLEE_SUPPLIES_SUBJECT sur VulnTemplate ; révoquer certs émis. Traite A2. | 1 | 9.8 | Aucune | Adam | certipy find -vulnerable ne liste plus le template
QW3 | Rotation MDP 3 comptes SPN | Changer MDP de svc_sql, svc_backup, svc_web par 25+ chars aléatoires. Traite A1 partiellement. | 0.5 | 8.1 | Coordination avec équipes applicatives | Adam | Nouveau MDP > 24 chars, pas dans rockyou
QW4 | Bloquer LDAP simple bind non signé | Registre Windows : LDAPServerIntegrity = 2 (Require). Forcer LDAP signing. | 0.5 | 6.5 | Aucune | Dhaker | ldapsearch sans bind sign refuse la connexion
QW5 | Activer DHCP snooping (switches) | Configurer ip dhcp snooping sur VLAN utilisateurs. Marquer uplinks trusted. | 1 | 5.5 | Accès admin switch | Dhaker | Rogue DHCP ne répond plus (test Responder)
QW6 | SIEM ELK + ingestion DC | docker-compose up ELK (fait) + configurer WEF pour forward Security logs. | 2 | 7.5 | Aucune | Dhaker | Kibana reçoit > 100 events/h depuis DC
MOYEN TERME (Mois 1-2) - Effort modéré, cadrage requis
# | Action | Objectif / Détails | Effort (j-h) | CVSS | Dépendances | Owner | KPI de succès
MT1 | Tiering administratif (T0/T1/T2) | Créer OU Tier-0/1/2 ; migrer DA en T0 ; GPO deny logon croisées. Traite A4. | 5 | 7.5 | Inventaire des comptes admin (pré-requis) | Adam | Get-ADGroupMember : uniquement comptes T0 dans DA
MT2 | Déploiement LAPS | Windows LAPS via GPO sur OU postes. Rotation MDP admin local quotidienne. | 3 | 7 | Schema extension AD | Adam | Get-LapsADPassword retourne MDP récent
MT3 | Migration comptes service vers gMSA | Convertir svc_sql, svc_backup, svc_web en gMSA. Rotation auto tous les 30j. | 5 | 8.1 | Coordination avec équipes applicatives | Adam | Get-ADServiceAccount ¦ Test-ADServiceAccount = True
MT4 | Installation cert LDAPS propre | Template Kerberos Authentication ; enrôlement auto DC ; renouvellement 1an. | 2 | 7.5 | ADCS opérationnel (pré-requis MT5) | Dhaker | testssl.sh 636 : TLS 1.2/1.3 + cert trusted
MT5 | Migration WinRM vers HTTPS | Listener 5986 + certificat ; GPO pour désactiver listener HTTP 5985. | 1 | 6.1 | Cert serveur émis | Adam | nmap : port 5986 TLS, 5985 fermé
MT6 | 10 règles SIGMA en production | Kerberoast, Golden Ticket, DCSync, ADCS abuse, BloodHound collect, etc. | 3 | 7.5 | SIEM opérationnel (QW6) | Dhaker | 10 règles actives + alertes testées
MT7 | Filtrage RPC dynamiques | Restreindre plage RPC via registre + Firewall Windows (NoTcpIp & FromIPs). | 1 | 5 | Fenêtre de maintenance | Adam | nmap externe : ports 49000-49999 filtered
CONSOLIDATION (Mois 3) - Gouvernance et industrialisation
# | Action | Objectif / Détails | Effort (j-h) | CVSS | Dépendances | Owner | KPI de succès
C1 | Benchmark CIS Windows Server 2022 | Exécuter CIS-CAT ou audit manuel des 20 contrôles prioritaires ; gap analysis. | 3 |  | Aucune | Adam | Rapport CIS avec score > 80%
C2 | Matrice RACI | Formaliser rôles (Responsible/Accountable/Consulted/Informed) par processus de sécurité. | 2 |  | Aucune | Dhaker | Doc RACI validé par RSSI
C3 | Plan de sensibilisation | Formation 1h/trimestre pour admins ; campagne phishing ; charte mot de passe. | 5 |  | Budget formation validé | Dhaker | > 90% des admins formés dans l'année
C4 | Procédures de réponse à incident | Playbooks Kerberoast, ADCS abuse, ransomware ; exercice table-top trimestriel. | 5 |  | SIEM opérationnel | Les deux | 3 playbooks + 1 exercice par trimestre
C5 | Revue d'accès trimestrielle | Certification des comptes privilégiés ; désactivation comptes inactifs > 90j. | 2 |  | Inventaire comptes (MT1) | Adam | 0 compte admin inactif > 90j
C6 | Sauvegarde et PRA | Plan de reprise AD ; tests de restauration bimestriels ; backup offline. | 5 |  | Infrastructure backup | Adam | Restauration AD testée < 4h
Synthèse - Totaux par phase
| Phase | Nb actions | Effort total (j-h)
| Quick Wins (S1-S2) | 6 | 0
| Moyen terme (M1-M2) | 7 | 0
| Consolidation (M3) | 6 | 0
| TOTAL GÉNÉRAL | 19 | 0

## Matrice
Matrice de criticité - Probabilité × Impact
↓ Probabilité / → Impact
|  | Impact 1 Négligeable | Impact 2 Mineur | Impact 3 Modéré | Impact 4 Majeur | Impact 5 Critique
| 5 Très probable | 5 BAS | 10 MOYEN | 15 HAUT | 20 CRITIQUE | 25 CRITIQUE
| 4 Probable | 4 BAS | 8 MOYEN | 12 HAUT | 16 HAUT | 20 CRITIQUE
| 3 Possible | 3 BAS | 6 MOYEN | 9 MOYEN | 12 HAUT | 15 HAUT
| 2 Peu probable | 2 TRES BAS | 4 BAS | 6 MOYEN | 8 MOYEN | 10 MOYEN
| 1 Improbable | 1 TRES BAS | 2 TRES BAS | 3 BAS | 4 BAS | 5 BAS
Légende :
| CRITIQUE | Score >= 20 - Traitement immédiat, escalade direction
| HAUT | Score 12-19 - Priorité haute, traitement < 1 mois
| MOYEN | Score 6-11 - Priorité moyenne, traitement < 3 mois
| BAS | Score 3-5 - Priorité basse, traitement < 6 mois
| TRES BAS | Score 1-2 - Acceptable, surveillance

## CVSS_Ref
Référence CVSS v3.1 - Interprétation des scores
Score | Sévérité | Description | Exemple dans notre audit
9.0 - 10.0 | CRITIQUE | Exploitable à distance sans authentification, impact total. | A2 ADCS ESC1 (CVSS 9.8)
7.0 - 8.9 | HAUT | Exploitation relativement facile avec privilèges limités, impact élevé. | A1 Kerberoasting (8.1), A4 Tiering (7.5), TLS1 LDAPS (7.5), A5 SIEM (7.5)
4.0 - 6.9 | MOYEN | Exploitation plus complexe ou impact limité (C/I/A). | TLS2 LDAP clair (6.5), NET1 WinRM (6.1), DHCP1 (5.5), A3 AXFR (5.3), NET2 (5.0)
0.1 - 3.9 | BAS | Exploitation difficile ou impact minime. | Aucun cas dans notre audit
0.0 | AUCUN | Pas d'impact de sécurité. | -
Méthodologie : CVSS v3.1 calculés avec Attack Vector Network, Low Complexity, No User Interaction. Contexte lab, à recalculer selon exposition réelle.

## Repartition
Répartition des tâches - Binôme Adam & Dhaker (exigé par le barème)
Tâche | Adam (%) | Dhaker (%) | Total | Livrables produits
Montage du lab (VMs, réseau VMnet5) | 50% | 50% | 100% | create-dc.ps1, peuplement-ad.ps1
Peuplement AD (OU, users, SPN) | 100% | 0% | 100% | peuplement-ad.ps1 + captures lab
Installation ADCS + template ESC1 | 100% | 0% | 100% | install-adcs.ps1
Audit BloodHound (énumération AD) | 100% | 0% | 100% | bloodhound_export.zip + analyse
Audit Certipy (ESC1) | 100% | 0% | 100% | certipy-find-output.txt + exploit
Kerberoasting Impacket + Hashcat | 100% | 0% | 100% | hashes.txt + cracked.txt
Audit DNS (zone transfer) | 0% | 100% | 100% | dig_axfr_before.txt
Audit DHCP | 0% | 100% | 100% | dhcp-capture.pcap + nmap
Audit Nmap (subnet) | 0% | 100% | 100% | nmap_subnet.nmap/.xml
Audit TLS (testssl.sh) | 0% | 100% | 100% | testssl HTML reports
Remédiations AD/ADCS/tiering | 100% | 0% | 100% | Scripts hardening + captures AFTER
Remédiations DNS/DHCP/TLS | 0% | 100% | 100% | Config changes + captures AFTER
SIEM ELK (docker-compose) | 0% | 100% | 100% | docker-compose.yml + Kibana
Règle SIGMA Kerberoast | 20% | 80% | 100% | sigma_kerberoast.yml
WEF + rsyslog (centralisation) | 30% | 70% | 100% | Config WEF DC + rsyslog Linux
Registre des risques XLSX | 50% | 50% | 100% | Ce fichier
Plan d'actions 90 jours | 50% | 50% | 100% | Onglet Plan_90j
Rapport PDF 15-20p : AD/ADCS sections | 100% | 0% | 100% | ~7 pages
Rapport PDF 15-20p : Réseau/SIEM sections | 0% | 100% | 100% | ~7 pages
Rapport PDF : synthèse managériale + fusion | 50% | 50% | 100% | 2-3 pages
Slides soutenance (10 max) | 50% | 50% | 100% | 5 slides chacun
Soutenance orale (15 min + 5 min Q/A) | 50% | 50% | 100% | ~7 min chacun
TOTAL - Moyenne de contribution | 47.73% | 52.27% | 100%
Note : Les pourcentages reflètent la contribution effective sur chaque tâche. La répartition est équilibrée avec une spécialisation AD/ADCS pour Adam et Réseau/SIEM pour Dhaker, cohérente avec les profils et les 5 domaines du barème.